{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":199,"n_cols":19,"rows_kept":199,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,18],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,9],[4,10,4,18],[15,15,20,15],[15,16,20,16],[7,0,7,18],[9,0,14,0],[9,1,14,1],[8,0,8,9],[8,10,14,10],[8,11,14,11],[8,12,14,12],[8,15,14,15],[8,16,14,16],[8,17,14,17],[8,18,14,18],[8,13,14,13],[8,14,14,14],[15,17,20,17],[15,18,20,18],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[15,0,15,9],[15,10,20,10],[15,11,20,11],[15,12,20,12],[15,13,20,13],[15,14,20,14],[21,0,21,18],[22,0,26,0],[22,1,26,1],[23,10,26,10],[23,11,26,11],[23,12,26,12],[23,13,26,13],[23,14,26,14],[23,15,26,15],[23,16,26,16],[23,17,26,17],[23,18,26,18],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,33,0],[30,1,33,1],[30,10,31,10],[30,11,31,11],[30,12,31,12],[30,13,31,13],[30,14,31,14],[30,15,31,15],[30,16,31,16],[30,17,31,17],[30,18,31,18],[32,10,33,10],[32,11,33,11],[32,12,33,12],[32,13,33,13],[32,14,33,14],[36,10,37,10],[32,15,33,15],[32,16,33,16],[32,17,33,17],[32,18,33,18],[34,0,36,0],[34,1,36,1],[34,10,35,10],[34,11,35,11],[34,12,35,12],[38,13,39,13],[34,14,35,14],[34,15,35,15],[34,16,35,16],[34,17,35,17],[34,18,35,18],[34,13,35,13],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[40,10,41,10],[40,11,41,11],[40,12,41,12],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,10,39,10],[38,11,39,11],[38,12,39,12],[40,17,41,17],[40,18,41,18],[38,14,39,14],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[38,18,39,18],[40,13,41,13],[40,14,41,14],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[41,8,42,8],[41,9,42,9],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[43,10,45,10],[43,11,45,11],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[41,6,42,6],[41,7,42,7],[43,12,45,12],[43,13,45,13],[43,14,45,14],[43,15,45,15],[43,16,45,16],[43,17,45,17],[43,18,45,18],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,10,47,10],[46,11,47,11],[46,12,47,12],[46,13,47,13],[46,14,47,14],[46,15,47,15],[46,16,47,16],[46,17,47,17],[46,18,47,18],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[48,10,50,10],[48,11,50,11],[48,12,50,12],[48,13,50,13],[48,14,50,14],[48,15,50,15],[48,16,50,16],[48,17,50,17],[48,18,50,18],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[51,10,52,10],[51,11,52,11],[51,12,52,12],[51,13,52,13],[51,14,52,14],[51,15,52,15],[51,16,52,16],[51,17,52,17],[51,18,52,18],[53,0,55,0],[53,1,54,1],[53,10,54,10],[53,11,54,11],[53,12,54,12],[53,13,54,13],[53,15,54,15],[53,16,54,16],[53,17,54,17],[53,18,54,18],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,11,57,11],[56,12,57,12],[56,13,57,13],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,10,59,10],[58,11,59,11],[58,12,59,12],[53,14,54,14],[58,18,59,18],[56,14,57,14],[56,15,57,15],[56,16,57,16],[56,17,57,17],[56,18,57,18],[60,13,61,13],[58,13,59,13],[58,14,59,14],[58,15,59,15],[58,16,59,16],[58,17,59,17],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,10,63,10],[62,11,63,11],[62,12,63,12],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,10,61,10],[60,11,61,11],[60,12,61,12],[62,16,63,16],[62,17,63,17],[62,18,63,18],[60,14,61,14],[60,15,61,15],[60,16,61,16],[60,17,61,17],[60,18,61,18],[64,13,65,13],[62,13,63,13],[62,14,63,14],[62,15,63,15],[64,14,65,14],[64,15,65,15],[64,16,65,16],[64,17,65,17],[64,18,65,18],[67,0,68,0],[67,1,68,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[64,10,65,10],[64,11,65,11],[64,12,65,12],[71,16,72,16],[71,17,72,17],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[71,10,72,10],[71,11,72,11],[72,7,73,7],[71,14,72,14],[75,2,76,2],[75,3,76,3],[75,4,76,4],[75,5,76,5],[71,15,72,15],[71,18,72,18],[72,2,73,2],[72,3,73,3],[72,4,73,4],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[72,8,73,8],[72,9,73,9],[71,12,72,12],[71,13,72,13],[77,15,78,15],[75,6,76,6],[75,7,76,7],[75,8,76,8],[75,9,76,9],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[78,9,79,9],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[78,8,79,8],[77,10,78,10],[77,11,78,11],[77,12,78,12],[77,13,78,13],[77,14,78,14],[80,13,81,13],[77,16,78,16],[77,17,78,17],[77,18,78,18],[78,2,79,2],[78,3,79,3],[78,4,79,4],[78,5,79,5],[78,6,79,6],[78,7,79,7],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[82,10,83,10],[82,11,83,11],[82,12,83,12],[80,0,81,0],[80,1,81,1],[80,10,81,10],[80,11,81,11],[80,12,81,12],[82,17,83,17],[82,18,83,18],[80,14,81,14],[80,15,81,15],[80,16,81,16],[80,17,81,17],[80,18,81,18],[82,13,83,13],[82,14,83,14],[82,15,83,15],[82,16,83,16],[83,8,84,8],[83,9,84,9],[85,0,86,0],[85,1,86,1],[85,10,86,10],[85,11,86,11],[83,2,84,2],[83,3,84,3],[83,4,84,4],[83,5,84,5],[83,6,84,6],[83,7,84,7],[85,12,86,12],[85,13,86,13],[85,14,86,14],[85,15,86,15],[85,16,86,16],[85,17,86,17],[85,18,86,18],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[87,10,88,10],[87,11,88,11],[87,12,88,12],[87,13,88,13],[87,14,88,14],[87,15,88,15],[87,16,88,16],[87,17,88,17],[87,18,88,18],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[89,10,90,10],[89,11,90,11],[89,12,90,12],[89,13,90,13],[89,14,90,14],[89,15,90,15],[89,16,90,16],[89,17,90,17],[89,18,90,18],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[91,10,92,10],[91,11,92,11],[91,12,92,12],[91,13,92,13],[91,14,92,14],[91,16,92,16],[91,17,92,17],[91,18,92,18],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[93,10,94,10],[93,11,94,11],[93,12,94,12],[93,13,94,13],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[95,10,96,10],[95,11,96,11],[95,12,96,12],[91,15,92,15],[95,18,96,18],[93,14,94,14],[93,15,94,15],[93,16,94,16],[93,17,94,17],[93,18,94,18],[97,13,98,13],[95,13,96,13],[95,14,96,14],[95,15,96,15],[95,16,96,16],[95,17,96,17],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[99,10,100,10],[99,11,100,11],[99,12,100,12],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[97,10,98,10],[97,11,98,11],[97,12,98,12],[99,18,100,18],[97,14,98,14],[97,15,98,15],[97,16,98,16],[97,17,98,17],[97,18,98,18],[101,13,102,13],[99,13,100,13],[99,14,100,14],[99,15,100,15],[99,16,100,16],[99,17,100,17],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[103,10,104,10],[103,11,104,11],[103,12,104,12],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[101,10,102,10],[101,11,102,11],[101,12,102,12],[103,18,104,18],[101,14,102,14],[101,15,102,15],[101,16,102,16],[101,17,102,17],[101,18,102,18],[105,13,106,13],[103,13,104,13],[103,14,104,14],[103,15,104,15],[103,16,104,16],[103,17,104,17],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[107,10,108,10],[107,11,108,11],[107,12,108,12],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[105,10,106,10],[105,11,106,11],[105,12,106,12],[107,18,108,18],[105,14,106,14],[105,15,106,15],[105,16,106,16],[105,17,106,17],[105,18,106,18],[109,13,110,13],[107,13,108,13],[107,14,108,14],[107,15,108,15],[107,16,108,16],[107,17,108,17],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[111,10,112,10],[111,11,112,11],[111,12,112,12],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[109,10,110,10],[109,11,110,11],[109,12,110,12],[111,16,112,16],[111,17,112,17],[111,18,112,18],[109,14,110,14],[109,15,110,15],[109,16,110,16],[109,17,110,17],[109,18,110,18],[113,12,118,12],[113,13,118,13],[113,14,118,14],[111,13,112,13],[111,14,112,14],[111,15,112,15],[120,16,122,16],[113,15,118,15],[113,16,118,16],[113,17,118,17],[113,18,118,18],[114,0,118,0],[114,1,118,1],[113,0,113,9],[113,10,118,10],[113,11,118,11],[124,14,126,14],[119,0,119,18],[120,0,122,0],[120,1,122,1],[120,10,122,10],[120,11,122,11],[120,12,122,12],[120,13,122,13],[120,14,122,14],[120,15,122,15],[128,12,130,12],[120,17,122,17],[120,18,122,18],[123,0,123,18],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[124,10,126,10],[124,11,126,11],[124,12,126,12],[124,13,126,13],[128,18,130,18],[124,15,126,15],[124,16,126,16],[124,17,126,17],[124,18,126,18],[127,0,127,18],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[128,10,130,10],[128,11,130,11],[131,13,133,13],[128,13,130,13],[128,14,130,14],[128,15,130,15],[128,16,130,16],[128,17,130,17],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[134,10,136,10],[134,11,136,11],[134,12,136,12],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[131,10,133,10],[131,11,133,11],[131,12,133,12],[134,18,136,18],[131,14,133,14],[131,15,133,15],[131,16,133,16],[131,17,133,17],[131,18,133,18],[137,13,139,13],[134,13,136,13],[134,14,136,14],[134,15,136,15],[134,16,136,16],[134,17,136,17],[140,0,142,0],[140,1,142,1],[141,10,142,10],[141,11,142,11],[141,12,142,12],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[137,10,139,10],[137,11,139,11],[137,12,139,12],[141,18,142,18],[137,14,139,14],[137,15,139,15],[137,16,139,16],[137,17,139,17],[137,18,139,18],[143,13,145,13],[141,13,142,13],[141,14,142,14],[141,15,142,15],[141,16,142,16],[141,17,142,17],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[146,10,148,10],[146,11,148,11],[146,12,148,12],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[143,10,145,10],[143,11,145,11],[143,12,145,12],[146,16,148,16],[146,17,148,17],[146,18,148,18],[143,14,145,14],[143,15,145,15],[143,16,145,16],[143,17,145,17],[143,18,145,18],[150,11,152,11],[150,12,152,12],[150,13,152,13],[146,13,148,13],[146,14,148,14],[146,15,148,15],[154,13,156,13],[150,14,152,14],[150,15,152,15],[150,16,152,16],[150,17,152,17],[150,18,152,18],[153,0,153,18],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[150,10,152,10],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[158,10,160,10],[158,11,160,11],[158,12,160,12],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[154,10,156,10],[154,11,156,11],[154,12,156,12],[158,17,160,17],[158,18,160,18],[154,14,156,14],[154,15,156,15],[154,16,156,16],[154,17,156,17],[154,18,156,18],[158,13,160,13],[158,14,160,14],[158,15,160,15],[158,16,160,16],[161,14,162,14],[161,15,162,15],[161,16,162,16],[161,17,162,17],[161,18,162,18],[163,0,163,18],[161,0,162,0],[161,1,162,1],[161,10,162,10],[161,11,162,11],[161,12,162,12],[161,13,162,13],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[164,10,166,10],[164,11,166,11],[164,12,166,12],[164,13,166,13],[164,14,166,14],[164,15,166,15],[164,16,166,16],[164,17,166,17],[164,18,166,18],[168,0,171,0],[168,1,171,1],[168,10,169,10],[168,11,169,11],[168,12,169,12],[168,13,169,13],[168,14,169,14],[168,15,169,15],[168,16,169,16],[168,17,169,17],[168,18,169,18],[170,10,171,10],[170,11,171,11],[170,12,171,12],[170,13,171,13],[170,14,171,14],[170,15,171,15],[170,16,171,16],[170,17,171,17],[170,18,171,18],[172,0,172,9],[172,10,175,10],[172,11,175,11],[172,12,175,12],[172,13,175,13],[172,14,175,14],[172,15,175,15],[177,13,179,13],[172,16,175,16],[172,17,175,17],[172,18,175,18],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,176,18],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[180,10,182,10],[180,11,182,11],[180,12,182,12],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[177,10,179,10],[177,11,179,11],[177,12,179,12],[180,17,182,17],[180,18,182,18],[177,14,179,14],[177,15,179,15],[177,16,179,16],[177,17,179,17],[177,18,179,18],[184,4,185,4],[184,5,185,5],[180,13,182,13],[180,14,182,14],[180,15,182,15],[180,16,182,16],[184,6,185,6],[184,7,185,7],[184,8,185,8],[184,9,185,9],[186,0,188,0],[186,1,188,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[184,2,185,2],[184,3,185,3],[189,14,190,14],[186,10,188,10],[186,11,188,11],[186,12,188,12],[186,13,188,13],[186,14,188,14],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[189,10,190,10],[189,11,190,11],[189,12,190,12],[189,13,190,13],[189,15,190,15],[189,16,190,16],[189,17,190,17],[189,18,190,18],[186,16,188,16],[186,17,188,17],[186,18,188,18],[186,15,188,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":18},"Приложение № 2"]
[{"$nulls":18},"к государственной программе"]
["ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы"]
[]
["Цель, задачи, наименование мероприятий","Исполнители и сроки реализации государственной программы (год)","Источники финансирования","Объемы финансирования, тыс. рублей",{"$nulls":6},"Показатели результативности государственной программы"]
[null,null,null,"Всего","2015 год","2016 год","2017 год","2018 год","2019 год","2020 - 2022 годы","Наименование показателя, ед. измерения","2013 (факт)","2014 (факт)","2015 (план)","2016 (план)","2017 (план)","2018 (план)","2019 (план)","2020 - 2022 (план)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]
["Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»"]
["Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной доступности населенных пунктов Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения",{"$nulls":9},"Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, находящихся на территории Астраханской области, (%)",63.74,60.29,60.4,61.01,61.08,61.1,61.2,61.5]
[null,"Минстрой Астраханской области 2015 - 2022","всего",23084110.8,2693644.3,1767146.9,2478669.3,2935684.9,2202981.7,10800882.2]
[null,null,"федеральный бюджет",4182013.1,417738.3,262482.5,625000,730000,0,2146792.3]
[null,null,"в том числе за счет остатков 2015 года",60405.7,null,60405.7]
[null,null,"бюджет Астраханской области",17179494.4,2238615.9,1504664.4,1789709.1,2141677.9,2177515.4,7122210.3]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",276423.3,37290.1,null,63960.2,64007.1,25466.3,85699.6]
[null,null,"внебюджетные источники",1446180,{"$nulls":5},1446180]
["Задача 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства",{"$nulls":9},"Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (%)",93.34,93.34,93.4,93.5,93.5,93.5,93.5,93.5]
[null,"Минстрой Астраханской области 2015 - 2022","всего",7410845.4,1133659,524581.2,155984.7,246557.2,319221.6,5030841.6]
[null,null,"федеральный бюджет",1639794.2,243105.2,66689,null,null,null,1330000]
[null,null,"в том числе за счет остатков 2015 года",50204.3,null,50304.3]
[null,null,"бюджет Астраханской области",4324871.2,890553.8,457892.2,155984.7,246557.2,319221.6,2254661.6]
[null,null,"внебюджетные источники",1446180,{"$nulls":5},1446180]
["Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области"]
["1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, а также внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской области","Минстрой Астраханской области 2015 - 2022","всего",7404243.6,1127056.6,524581.2,155984.8,246557.2,319221.6,5030841.6,"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",12.739,6.659,6.881,5.137,0.218,0.71,0.495,54.3]
[null,null,"федеральный бюджет",1639794.2,243105.2,66689,null,null,null,1330000,"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",2,3,3,1,1,0,2,3]
[null,null,"в том числе за счет остатков 2015 года",50304.3,null,50304.3]
[null,null,"бюджет Астраханской области",4318268.8,883951.4,457892.2,155984.8,246557.2,319221.6,2254661.6]
[null,null,"внебюджетные источники",1446180,{"$nulls":5},1446180]
["в том числе:"]
["Строительство восточного обхода г. Астрахани на участке от автодороги Астрахань - Зеленга до автодороги Астрахань - Камызяк (завершение строительства) (внебюджетные источники)","Минстрой Астраханской области 2020 - 2022","всего",1446180,{"$nulls":5},1446180,"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального, 0 или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":7},7.5]
[null,null,"внебюджетные источники",1446180,{"$nulls":5},1446180,"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",{"$nulls":7},2]
["Строительство автомобильной дороги с. Маячное - Волго-Каспийский судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах Астраханской области: третий пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Ново-Булгары (бюджетные инвестиции","Минстрой Астраханской области 2015","всего",137484.4,137435.4,49,{"$nulls":4},"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",null,null,3.942]
[null,null,"федеральный бюджет",128933.7,128884.7,49]
[null,null,"в том числе за счет остатков 2015 года",49,null,49,{"$nulls":4},"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",null,null,1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",8550.7,8550.7]
["Строительство автомобильной дороги с. Маячное - Волго-Каспийский судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах Астраханской области: пятый пусковой комплекс I этапа: подъезд к с. Бекетовка (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2015 - 2016","всего",133299.6,75181.3,58118.3,{"$nulls":4},"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",null,null,null,5.137]
[null,null,"федеральный бюджет",133299.6,75181.3,58118.3]
[null,null,"в том числе за счет остатков 2015 года",41733.6,null,41733.6,{"$nulls":4},"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)"]
[{"$nulls":14},1]
["Строительство подъезда к с. Трудфронт от автодороги Астрахань - Махачкала с устройством причальных сооружений на реке Бахтемир в Икрянинском районе (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2017 - 2019","всего",108811,null,null,54405.5,54405.5,null,null,"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":5},0.71]
[null,null,"бюджет Астраханской области",108811,null,null,54405.5,54405.5]
["Строительство мостового перехода через ерик Васютин на км 5 + 300 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Марфино - Новокрасное в Володарском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2014","всего",54,54,{"$nulls":5},"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",null,1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",54,54]
[{"$nulls":10},"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",null,0.685]
["Строительство северного обхода г. Астрахани, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2020 - 2024","всего",860000,null,null,10000,50000,null,800000,"Степень готовности объекта (%)",{"$nulls":7},2.9]
[null,null,"федеральный бюджет",760000,{"$nulls":5},760000]
[null,null,"бюджет Астраханской области",100000,null,null,10000,50000,null,40000]
["Строительство мостового перехода через реку Таловая на автодороге Володарский - Цветное в Володарском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2015","всего",1147476.4,773010.5,374466,{"$nulls":4},"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",2.053,null,2.078]
[null,null,"бюджет Астраханской области",1147476.4,773010.5,374466]
["Строительство гидротехнических сооружений на подъезде к р.п. Волго-Каспийский от автодороги Астрахань - Образцово-Травино с устройством моста через реку Старая Волга в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2020 - 2024","всего",602047.6,null,2047.6,null,null,null,600000,"Степень готовности объекта (%)",{"$nulls":7},12.3]
[null,null,"федеральный бюджет",570000,{"$nulls":5},570000]
[null,null,"бюджет Астраханской области",32047.6,null,2047.6,null,null,null,30000]
["Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Козлово - Мултаново на участке км 0 - 15 в Володарском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2021","всего",385000,{"$nulls":5},385000,"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":7},15]
[null,null,"бюджет Астраханской области",385000,{"$nulls":5},385000]
["Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Лесное - Забурунное - Вышка в Лиманском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2018 - 2019","всего",305101.5,{"$nulls":4},100000,205101.5,"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":7},4.4]
[null,null,"бюджет Астраханской области",305101.5,{"$nulls":4},100000,205101.5]
[{"$nulls":10},"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",{"$nulls":7},1]
["Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области: Астрахань - Камызяк на участке км 12 + 500 - км 13 + 500 в Приволжском районе протяженностью 1,0 км; Астрахань - Зеленга (с. Бирюковка) на участке км 25 + 000-км 26 + 500 в Приволжском районе протяженностью 1,5 км; Астрахань-Евпраксино на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе протяженностью 2,0 км; Астрахань-Красный Яр (п.Винный) на участке км 27+500-км 29+ 000 в Володарском районе протяженностью 1,5 км (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2015 - 2016","всего",16750,16750,{"$nulls":5},"Протяженность линий наружного освещения, устроенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",null,null,6]
[null,null,"бюджет Астраханской области",16750,16750]
["Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астрахань - с. Зеленга в Приволжском районе Астраханской области на участке км 9 + 150 - км 10 + 700 (п. Новоначаловский) протяженностью 1,55 км (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2016 - 2017","всего",9035.4,null,null,9035.4,null,null,null,"Протяженность линий наружного освещения, устроенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":4},1.55]
[null,null,"бюджет Астраханской области",9035.4,null,null,9035.4]
["Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астраханской области Волгоград - Астрахань на участках: 454 + 000 - 455 + 000 км протяженностью 1,0 км в Ленинском районе г. Астрахани; км 301 + 694-км 304 + 500 протяженностью 2,806 км в Харабалинском районе; км 305 - 189-км 307 + 265 протяженностью 2,076 км в Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2015 - 20167","всего",31829,10000,21829,{"$nulls":4},"Протяженность линий наружного освещения, устроенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",null,null,null,5.882]
[null,null,"бюджет Астраханской области",31829,10000,21829]
["Устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Камызяк - Кировский в Камызякском районе Астраханской области на участке км 30 + 370-км 30 + 500 (с. Караульное) протяженностью 0,40 км (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2017","всего",2903.5,null,null,2903.5,null,null,null,"Протяженность линий наружного освещения, устроенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":4},0.4]
[null,null,"бюджет Астраханской области",2903.5,null,null,2903.5]
["Реконструкция моста через ер. Балка Солянка на км 122 + 600 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Волгоград - Астрахань в Ахтубинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2015","всего",47560.9,39039.2,8521.7,{"$nulls":4},"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",null,null,1]
[null,null,"федеральный бюджет",47560.9,39039.2,8521.7]
[null,null,"в том числе за счет остатков",8521.7,null,8521.7,{"$nulls":4},"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",null,null,0.647]
["Реконструкция мостового перехода через ильмень Крибаус на км 1+600 подъезда № 1 к с. Курченко от автомобильной дороги Астрахань - Элиста - Ставрополь в Наримановском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2015","всего",47352.6,23676.3,23676.3,{"$nulls":4},"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",null,1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",47352.6,23676.3,23676.3,{"$nulls":4},"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",null,0.448]
["Реконструкция мостового перехода через ильмень Шушай на км 1 + 900 подъезда № 1 к с. Курченко от автомобильной дороги Астрахань - Элиста - Ставрополь в Наримановском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2015","всего",71746.6,35873.3,35873.3,{"$nulls":4},"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",null,1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",71746.6,35873.3,35873.3,{"$nulls":4},"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",null,0.472]
["Реконструкция мостового перехода через ерик Кушумбет на км 0 + 400 подъезда к п. Столбовой от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань - Марфино в Володарском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2015","всего",16036.6,16036.6,{"$nulls":5},"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",null,null,1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",16036.6,16036.6]
[{"$nulls":10},"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",null,null,0.214]
["Реконструкция моста через Канал № 49 на км 4 + 500 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Марфино - Самойловский в Володарском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2017","всего",49784.1,null,null,49784.1,null,null,null,"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",{"$nulls":4},1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",49784.1,null,null,49784.1,null,null,null,"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения",{"$nulls":4},0.218]
[{"$nulls":10},"Астраханской области (км)"]
["Реконструкция моста через канал № 3 на км 12 + 400 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Марфино - Самойловский в Володарском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2019","всего",70559.5,{"$nulls":4},70559.5,null,"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",{"$nulls":6},1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",70559.5,{"$nulls":4},70559.5]
[{"$nulls":10},"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":6},0.305]
["Реконструкция подъезда к с. Иванчуг от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Камызяк - Кировский в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2021","всего",500000,{"$nulls":5},500000,"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":7},6.6]
[null,null,"бюджет Астраханской области",500000,{"$nulls":5},500000]
["Реконструкция мостового перехода через ерик Ножовский на км 19 + 779 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань - Красные Баррикады в Икрянинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2019","всего",107065,null,null,null,50000,57065,null,"Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",{"$nulls":6},1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",107065,null,null,null,50000,57065]
[{"$nulls":10},"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":6},0.19]
["Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Волгоград - Астрахань в Харабалинском районе Астраханской области на участке км 252 + 000 - км 258 + 000, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2019","всего",405039.2,{"$nulls":4},5039.2,400000,"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":7},6]
[null,null,"бюджет Астраханской области",405039.2,{"$nulls":4},5039.2,400000]
["Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Волгоград - Астрахань в Харабалинском районе Астраханской области на участке км 360 + 000 - км 366 + 800, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2022","всего",335271.1,{"$nulls":4},5711,329560.1,"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":7},6.8]
[null,null,"бюджет Астраханской области",335271.1,{"$nulls":4},5711,329560.1]
["Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Волгоград - Астрахань в Ахтубинском районе Астраханской области на участке км 192 + 000 - км 200 + 000, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2022","всего",373729.5,{"$nulls":4},8729.5,365000,"Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":7},8]
[null,null,"бюджет Астраханской области",373729.5,{"$nulls":4},8729.5,365000]
["Строительство дамб с причальными стенками под эксплуатацию паромной переправы с обустройством примыкания к автодороге общего пользования регионального значения: подъезд к с. Сорочье от автодороги Володарский - Цветное в Володарском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2019","всего",72117.4,{"$nulls":4},72117.4,null,"Протяженность примыкания к автодороге общего пользования регионального значения (км)",{"$nulls":6},0.23]
[null,null,"бюджет Астраханской области",72117.4,{"$nulls":4},72117.4]
["Устройство пешеходной дорожки на участке км 17 + 500 - 17 + 800 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астраханской области подъезд к с. Оля от автомобильной дороги Астрахань - Махачкала (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2017","всего",3636.1,null,null,3636.1,null,null,null,"Протяженность пешеходной дорожки, устроенной на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":4},0.3]
[null,null,"бюджет Астраханской области",3636.1,null,null,3636.1]
["Устройство пешеходной дорожки на участке км 30 + 450 - км 31 + 400 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Камызяк - Кировский в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2018","всего",16920.3,null,null,null,16920.3,null,null,"Протяженность линий наружного освещения, устроенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":5},0.95]
[null,null,"бюджет Астраханской области",16920.3,null,null,null,16920.3]
["Устройство пешеходной дорожки на участке км 9 + 438 - км 10 + 826 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань - Зеленга в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2017","всего",18190.2,null,null,18190.2,null,null,null,"Протяженность пешеходной дорожки, устроенной на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":4},1.388]
[null,null,"бюджет Астраханской области",18190.2,null,null,18190.2]
["Устройство освещения, пешеходной дорожки и барьерного ограждения на участке км 45 + 384 - км 48 + 084 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань - Марфино в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2018","всего",26174,null,null,1617.8,24556.2,null,null,"Протяженность линий наружного освещения, пешеходной дорожки и барьерного ограждения, устроенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":5},2.703]
[null,null,"бюджет Астраханской области",26174,null,null,1617.8,24556.2]
["Устройство недостающих автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астрахань - Красный Яр (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2018","всего",49376.7,null,null,null,49376.7,null,null,"Протяженность устраиваемых недостающих автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",{"$nulls":5},2.3]
[null,null,"бюджет Астраханской области",49376.7,null,null,null,49376.7]
["Устройство освещения и пешеходной дорожки на участках км 12 + 500 - км 14 + 567, км 14 + 747 - км 18 + 430, км 23 + 656 - км 25 + 175 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань - Камызяк в Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2017","всего",3553.5,null,null,3553.5,null,null,null,"Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации (ед.)",{"$nulls":4},1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",3553.5,null,null,3553.5]
["Устройство освещения, пешеходной дорожки на участке км 14 + 845 - 16 + 451 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ниновка - Мумра - Зюзино в Икрянинском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2018","всего",1298.5,null,null,null,1298.5,null,null,"Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации (ед.)",{"$nulls":5},1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",1298.5,null,null,null,1298.5]
["Устройство остановочного комплекса в п. Береговой на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Волжский - Береговой Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2017","всего",1099.7,null,null,1099.7,null,null,null,"Количество установочных комплексов (ед.)",{"$nulls":4},2]
[null,null,"бюджет Астраханской области",1099.7,null,null,1099.7]
["Устройство недостающих автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астрахань - Зеленга на участке прохождения автодороги через населенный пункт п. Новоначаловский, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2017","всего",1758.9,null,null,1758.9,null,null,null,"Количество недостающих автобусных остановок (ед.)",{"$nulls":4},4]
[null,null,"бюджет Астраханской области",1758.9,null,null,1758.9]
["1.2. Осуществление предпроектных и проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, а также паромных переправ (бюджетные инвестиции)","Минстрой Астраханской области 2015 - 2022","всего",6602.4,6602.4,{"$nulls":5},"Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации (ед.)",null,null,3]
[null,null,"бюджет Астраханской области",6602.4,6602.4]
["Задача 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния",{"$nulls":9},"Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области (%)",20.86,30.69,31.3,37,39.5,40.6,42.2,45.3]
[null,"Минстрой Астраханской области","всего",4351341.2,417232.7,37776.4,1287102.4,1497571,254663.1,856995.6]
[null,null,"федеральный бюджет",1437108,44331.6,37776.4,625000,730000]
[null,null,"в том числе за счет остатков 2015 года",10101.4,null,10101.4]
[null,null,"бюджет Астраханской области",2637809.9,335611,null,598142.2,703563.9,229196.8,771296]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",276423.3,37290.1,null,63960.2,64007.1,25466.3,85699.6]
["Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства"]
["2.1. Средства, выделяемые муниципальным районам Астраханской области на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, а также на ремонт (капитальный ремонт) паромных переправ и наплавных мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, расположенных в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами общего пользования местного значения","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию)","всего",519975.6,130895,null,null,null,89132.1,299948.4,"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством, реконструкцией, ремонтом (капитальным ремонтом) (км)",null,27.4,20.81,38.439,77.31,36.63,57.27,105.52]
[null,null,"бюджет Астраханской области",467978,117805.5,null,null,null,80218.9,269953.6]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",51997.6,13089.5,null,null,null,8913.2,29994.8]
["из них:"]
["2.1.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию)","всего",38175.7,9553.8,null,null,null,11987.9,16634,"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством, реконструкцией (км)",{"$nulls":7},5.59]
[null,null,"бюджет Астраханской области",34358,8598.3,null,null,null,10987.9,14970.6]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",3817.7,955.5,null,null,null,1198.8,1663.4]
["в том числе:"]
["Строительство автодороги по ул. Кирова и ул. Мелиоративная в р.п. Лиман Лиманского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2015 - 2021","всего",13459.2,3066.9,null,null,null,2380.7,8011.7,"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством, реконструкцией (км)",{"$nulls":7},1.23]
[null,null,"бюджет Астраханской области",12113.3,2760.2,null,null,null,2142.6,7210.5]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",1345.9,306.7,null,null,null,238.1,801.2]
["Строительство автодороги по ул. Проездной в с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2015 - 2020","всего",18981.1,6486.9,null,null,null,4523,7971.2,"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством, реконструкцией (км)",{"$nulls":7},1.7]
[null,null,"бюджет Астраханской области",17082.9,5838.1,null,null,null,4070.7,7174.1]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",1898.2,648.8,null,null,null,452.3,797.1]
["Строительство дорожного покрытия улиц: Калинина, 2-я Нурмухамедова, Молодежная, Куйбышева, М. Джалиля и Туркменская в селе Атал","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2018 - 2024","всего",5735.4,{"$nulls":4},5084.2,651.1,"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством, реконструкцией (км)",{"$nulls":7},2.66]
[null,null,"бюджет Астраханской области",5161.8,{"$nulls":4},4575.8,586]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",573.5,{"$nulls":4},508.4,65.1]
["2.1.2. Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2015 - 2022","всего",481799.8,121341.2,null,null,null,77144.2,283314.4,"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных ремонтом (капитальным ремонтом) (км)",null,27.4,20.81,38.439,32.62,29.916,57.27,99.93]
[null,null,"бюджет Астраханской области",433620,109207.2,null,null,null,69429.8,254983]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",48179.9,12134,null,null,null,7714.4,28331.4]
["2.2. Приобретение (постройка) плавсредств (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров), ремонт (капитальный ремонт) паромных переправ и наплавных мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, расположенных в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами общего пользования местного значения","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2015 - 2022","всего",241422.2,null,null,37102.4,37571,38199.4,128549.3,"Количество приобретенных (построенных) плавсредств (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров)",{"$nulls":4},2,2,7,3]
[null,null,"бюджет Астраханской области",217280,null,null,33392.2,33813.9,34379.5,115694.4,"Количество отремонтированных (капитальный ремонт) паромных переправ и наплавных мостов",{"$nulls":4},4,2,2,6]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",24142.2,null,null,3710.2,3757.1,3819.9,12854.9]
["2.3. Средства, выделяемые муниципальным образованиям Астраханской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Астраханской области","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2015 - 2022","всего",686724.3,130895,null,null,null,127331.6,428497.8,"Площадь отремонтированных дворовых территорий (тыс. м2)",null,112.4,61.636,"-","-","-",76.4,285.664]
[null,null,"бюджет Астраханской области",618051.9,117805.5,null,null,null,114598.4,385648]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",68672.4,13089.5,null,null,null,12733.2,42849.8]
["2.4. Средства, выделяемые муниципальным образованиям Астраханской области на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них населенных пунктов, обеспечивающих проезд транзитного транспорта в рамках международных транспортных коридоров","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2015 - 2022","всего",111111.1,111111.1,{"$nulls":5},"Количество объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, обеспечивающих проезд транзитного транспорта в рамках международных транспортных коридоров, завершенных капитальным ремонтом (ед.)",{"$nulls":4},1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",100000,100000]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",11111.1,11111.1]
["в том числе:"]
["Проведение капитального ремонта моста в створе ул. Соликамской через р. Кривая Болда в Ленинском районе г. Астрахани","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2015 - 2022","всего",111111.1,111111.1,{"$nulls":5},"Количество объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, обеспечивающих проезд транзитного транспорта в рамках международных транспортных коридоров, завершенных капитальным ремонтом (ед.)",{"$nulls":4},1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",100000,100000]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",11111.1,11111.1]
["Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства"]
["2.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного хозяйства","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2015","всего",82108,44331.6,37776.4,{"$nulls":4},"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством, реконструкцией, ремонтом, капитальным ремонтом (км)",null,null,null,5.298]
[null,null,"федеральный бюджет",82108,44331.6,37776.4]
[null,null,"в том числе за счет остатков 2015 года",10101.4,null,10101.4]
["в том числе:"]
["Строительство подъездной автодороги от трассы Астрахань - Камызяк до бугра Иван-Макар в с. Карагали Приволжского района Астраханской области (иные межбюджетные трансферты)","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2015","всего",54433,44331.6,10101.4,{"$nulls":4},"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством, реконструкцией (км)",null,null,null,3.398]
[null,null,"федеральный бюджет",54433,44331.6,10101.4]
[null,null,"в том числе за счет остатков 2015 года",10101.4,null,10101.4]
["Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2016","всего",27675,null,27675,{"$nulls":4},"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных ремонтом, капитальным ремонтом (км)",null,null,null,1.9]
[null,null,"федеральный бюджет",27675,null,27675]
["Основное мероприятие. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»"]
["2.6. Субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2017 - 2018","всего",2710000,null,null,1250000,1460000,null,null,"Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Астраханской агломерации (%)",null,null,null,100,66.6,72.9,80,85]
[null,null,"федеральный бюджет",1355000,null,null,625000,730000]
[null,null,"бюджет Астраханской области",1234500,null,null,564750,669750]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",120500,null,null,60250,60250,null,null,"Доля протяженности дорог Астраханской агломерации соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (%)",{"$nulls":4},44.09,51.12,58,85]
["Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения","Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления (по согласованию) 2017 - 2018","всего",2710000,null,null,1250000,1460000,null,null,"Доля граждан, удовлетворенных состоянием дорог Астраханской агломерации (%)",{"$nulls":4},20,40,50,65]
[null,null,"федеральный бюджет",1355000,null,null,625000,730000]
[null,null,"бюджет Астраханской области",1234500,null,null,564750,669750,null,null,"Доля протяженности дорог Астраханской агломерации, работающих в режиме перегрузки в час пик (%)",{"$nulls":4},7,6]
[null,null,"бюджеты муниципальных образований",120500,null,null,60250,60250]
["Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них и внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской области, их диагностика и паспортизация",{"$nulls":9},"Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (%)",32.3,34.1,34.6,36.21,36.3,36.3,37.3,40.3]
[null,"Минстрой Астраханской области","всего",11293324.2,1142752.5,1176189.3,1035582.1,1191556.7,1629097,5118146.5]
[null,null,"федеральный бюджет",1076510.9,130301.5,129417.1,null,null,null,816792.3]
[null,null,"бюджет Астраханской области",10216813.3,1012451,1046772.2,1035582.1,1191556.7,1629097,4301354.2]
["Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области"]
["3.1. Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Астраханской области","Минстрой Астраханской области","всего",11025964.2,1106082.6,1169119.3,998312.1,1154286.7,1591827,5006336.5,"Диагностика и паспортизация автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",null,null,null,350,350,350,350,350]
[null,null,"федеральный бюджет",1105110.9,130301.5,158017.1,null,null,null,816792.3]
[null,null,"бюджет Астраханской области",9920853.3,975781.1,1011102.2,998312.1,1154286.7,1591827,4189544.2]
["Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Астраханской области","Минстрой Астраханской области","всего",9351864,1106082.6,987971.7,846574.6,987526.3,1073409.1,4350299.7,"Государственная регистрация права собственности Астраханской области на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",null,null,201.45,200,200,200,200,200]
[null,null,"федеральный бюджет",975693.8,130301.5,28600,null,null,null,816792.3]
[null,null,"бюджет Астраханской области",8376170.2,975781.1,959371.7,846574.6,987526.3,1073409.1,3533507.4]
["Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Астраханской области","Минстрой Астраханской области","всего",1148646.3,null,51730.5,151737.5,166760.4,388417.9,390000,"Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, находящихся в капитальном ремонте (км)",{"$nulls":4},1.264,0.721,13.215]
[null,null,"бюджет Астраханской области",1148646.3,null,51730.5,151737.5,166760.4,388417.9,390000,"Количество отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",2,null,null,null,2,1,1,9]
[{"$nulls":10},"Количество отремонтированных судов на паромных переправах, находящихся на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)",5,null,2,6,6,5,2,7]
["Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Астраханской области","Минстрой Астраханской области 2015 - 2020","всего",641584.8,null,328889.4,14801.9,15616,16240.7,266036.8,"Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)",68.3,33.85,null,30.2,null,null,7,17.467]
[null,null,"федеральный бюджет",129417.1,null,129417.1]
[null,null,"бюджет Астраханской области",512167.7,null,199472.3,14801.9,15616,16240.7,266036.8]
["3.2. Расходы по обеспечению деятельности ГКУ АО «Астраханьавтодор»","Минстрой Астраханской области 2015 - 2020","всего",294960,35670,35670,37270,37270,37270,111810,"Доля заключенных государственных контрактов от запланированных (%)",100,100,100,100,100,100,100,100]
[null,null,"бюджет Астраханской области",294960,35670,35670,37270,37270,37270,111810]
["3.3. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Астраханской области","Минфин Астраханской области","всего",1000,1000,{"$nulls":5},"Доля исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Астраханской области (%)",null,null,100]
["Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов",null,null,1235771.9,95319,169325.1,167468.3,168975.5,171510.1,441383.4]
["Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий государственной программы, всего",null,null,4128413.1,417738.3,233882.5,null,null,null,3476792.3]
["в том числе:"]
["субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)",null,null,1330000,{"$nulls":5},1330000]
["в том числе:"]
["Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020)»",null,null,1330000,{"$nulls":5},1330000]
["иные межбюджетные трансферты",null,null,2798413.1,417738.3,233882.5,null,null,null,2146792.3]